## 2018 YILI KÖYDES YOL
2018 YILI KÖYDES PROJESİ YATIRIM PROGRAMI (31-12-2018 Tarihi İtibariyle)
PLANLANAN PROGRAM | [7 empty] | AÇIKLAMA
SIRA NO | İLÇESİ | PROJENİN ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | ÖDENEĞİ (TL) | HARCAMA (TL) | BSK YOL
[6 empty] | Program Km. | Yapılan Km.
1 | MERKEZ | KÖYDES | (Musabeyli)-Grp.Ky.Sağlık-Güneşli-By.Nefes-Dambasan-Haydarbeyli-Karalar-Çadırardıç | 2927867 | 2927867 | 14.6 | 14.6 | BİTTİ
2 | AKDAĞMADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Hacıfakılı-Kırlar-Çaypınar-Akçakoyunlu-Çardak-Ky.İlt | 3124099.3 | 3124099.3 | 7.6 | 7.6 | BİTTİ
3 | AYDINCIK | KÖYDES | Aydıncık-Baştürk Mah.-Kızılcakışla- İly İlt. (Münferit yol) | 681836.4 | 681836.4 | 3.4 | 3.4 | BİTTİ
4 | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Sırçalı-Yamaçlı-Yenifakılı İlç.Hd. | 871798.9 | 871798.9 | 4.2 | 4.2 | BİTTİ
5 | ÇANDIR | KÖYDES | Çandır İlç.Merk.-İğdeli | 131287.1 | 131287.1 | 0.6 | 0.6 | BİTTİ
6 | ÇAYIRALAN | KÖYDES | (Aş.Tekke)-Günyayla-Konuklar (B)-Menteşe-Karakışla | 1240032.5 | 1240032.5 | 3 | 3 | BİTTİ
7 | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.-Hamzalı-Arpaç-İkizce-Sorgun İlç.Hd. | 1275806 | 1275806 | 6.2 | 6.2 | BİTTİ
8 | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.Seyhan-Dikmesöğüt-Yelten-Ovacık-Gümüşsu-Elmalıçiftliği-Tokat İl Sn. | 853366.5 | 853366.5 | 4.2 | 4.2 | BİTTİ
9 | SARAYKENT | KÖYDES | Dy.İlt.-Parmaksız-Karapınar | 474448.1 | 474448.1 | 1.2 | 1.2 | BİTTİ
10 | SARIKAYA | KÖYDES | İlç.Merk.Toprakpınar-Burunkışla-Yk.Sarıkaya | 2080358 | 2080358 | 5.1 | 5.1 | BİTTİ
11 | SORGUN | KÖYDES | İlç.Merk.Kç.Köhne-Şahmuratlı-Alcı-Merkez İlç.Hd. | 2504094.6 | 2504094.6 | 6.4 | 6.4 | BİTTİ
12 | ŞEFAATLİ | KÖYDES | İlç.Merk.-Halaçlı-Paşaköy -Merkez İlç.Hd. | 1179019.1 | 1179019.1 | 2.9 | 2.9 | BİTTİ
13 | YENİFAKILI | KÖYDES | İlç.Merk.Boğazlıyan İlç.Hd.(Yamaçlı) | 382174.1 | 382174.1 | 0.9 | 0.9 | BİTTİ
14 | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.Akpınar-Hacıuşağı-Hacıosmanlı-Orhan-Ky.İlt | 1827682.5 | 1827682.5 | 4.4 | 4.4 | BİTTİ
G E N E L T O P L A M |  |  |  | 19553870.1 | 19553870.1 | 64.7 | 64.7
ORTAK ALIM (Asfalt+Boru Menfez+Trafik İşaretleri) |  |  |  | 8412372.9 | 8412372.9
Yönetim Giderleri Hizmetleri |  |  |  | 75000 | 75000
| 2018 YILI KÖY-DES GENEL TOPLAM |  |  | 28041243 | 28041243 | 64.7 | 64.7