|  |  |
| --- | --- |
| **AKDAĞMADENİ 24 DERSLİK LİSE VE 200 KİŞİLİK YURT YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 06/02/2015 |
| İş Bitim | 28/07/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 8.160.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 9.628.800,00 TL |
| Yüklenici | ÖZÇELİK İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKDAĞMADENİ 20 DERSLİKLİ NAMIK KEMAL İLKOKULU İNŞ.** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 07/04/2016 |
| İş Bitim | 15/05/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 2.124.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 2.506.320,00 TL |
| Yüklenici | AKDAĞ KOÇAKLAR İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKDAĞMADENİ İLÇESİ MERKEZE SPOR SALONU YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 08/04/2016 |
| İş Bitim | 29/11/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 2.074.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 2.447.320,00 TL |
| Yüklenici | FATİH KARAKALE |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKDAĞMADENİ İLÇESİ JANDARMA KARAKOL YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %30 |
| Yer Teslim | 19/09/2017 |
| İş Bitim | 30/05/2019 |
| Sözleşme Bedeli | 4.425.700,00 TL+300.000TL=4.725.700,00TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 5.576.326,00 TL |
| Yüklenici | HACI MURAT KURUÇAY-MAK. İKL. |
| **ÇANDIR 16 DERSLİKLİ İHL** | |
| Seviye | %80 |
| Yer Teslim | 05/05/2017 |
| İş Bitim | 28/07/2018 |
| Sözleşme Bedeli | 5.747.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 6.781.460,00 TL |
| Yüklenici | LEVENT VURAL |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇAYIRALAN SOSYAL TESİS İNŞ.** | |
| Seviye | %100 Hizmete açılmıştır |
| Yer Teslim | 13/10/2017 |
| İş Bitim | 09/02/2018 |
| Sözleşme Bedeli | 459.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 541.620,00 TL |
| Yüklenici | AKDAĞ KOÇAKLAR |
| **ÇEKEREK 16 DERSLİKLİ İHL VE 100 ÖĞR. PANSİYON** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 16/02/2016 |
| İş Bitim | 13/08/2018 |
| Sözleşme Bedeli | 7.439.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 8.778.020,00 TL |
| Yüklenici | LEVENT VURAL |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇEKEREK 200 KİŞİLİK SYDV YURDU** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 21/06/2016 |
| İş Bitim | 25/07/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 3.090.400,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 3.646.672,00 TL |
| Yüklenici | ÇAKIROĞLU İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KADIŞEHRİ 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU İNŞ.** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 19/01/2016 |
| İş Bitim | 09/09/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 3.700.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 4.366.000,00 TL |
| Yüklenici | AKIN ÇAĞRI İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SARAYKENT 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU İNŞ.** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır |
| Yer Teslim | 29/12/2015 |
| İş Bitim | 19/08/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 3.590.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 4.236.200,00 TL |
| Yüklenici | AKIN ÇAĞRI İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SORGUN İLÇESİ SYDV 200 KİŞİLİK YURT İNŞAATI** | |
| Seviye | %100 Hizmete açılmıştır |
| Yer Teslim | 22/04/2015 |
| İş Bitim | 21/11/2016 |
| Sözleşme Bedeli | 3.043.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 3.590.740,00 TL |
| Yüklenici | ABDULLAH BAL-EMİTEK İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŞEFEATLİ 100 KİŞİLİK YURT** | |
| Seviye | %100 Hizmete açılmıştır. |
| Yer Teslim | 22.03.2017 |
| İş Bitim | 28.08.2018 |
| Sözleşme Bedeli | 3.340.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 3.941.200,00 TL |
| Yüklenici | LEVENT VURAL |

|  |  |
| --- | --- |
| **YENİFAKILI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZ. BİN. VE LOJMAN İNŞ. YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %100 Hizmete açılmıştır |
| Yer Teslim | 06/01/2015 |
| İş Bitim | 31/12/2017 |
| Sözleşme Bedeli | 3.921.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 4.626.780,00 TL |
| Yüklenici | ÇAKAN GRUP İNŞ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **YERKÖY 16 DERSLİKLİ OKUL VE 100 KİŞİLİK YURT İNŞ. YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %83 |
| Yer Teslim | 12/07/2017 |
| İş Bitim | 04/04/2019 |
| Sözleşme Bedeli | 7.914.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 9.338.520,00 TL |
| Yüklenici | MEGA MÜH. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KADIŞEHRİ KABALI SAĞLIK EVİ İNŞ. YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %100 Hizmete Açılmıştır. |
| Yer Teslim | 26/02/2018 |
| İş Bitim | 30/12/2018 |
| Sözleşme Bedeli | 295.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 348.100,00 TL |
| Yüklenici | FAHRETTİN CANSEVER |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇAYIRALAN ASM VE TSM BİNASI İNŞ. YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %85 |
| Yer Teslim | 22.03.2018 |
| İş Bitim | 26.03.2019 |
| Sözleşme Bedeli | 1.843.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 2.174.740,00 TL |
| Yüklenici | AKINÇAĞRI İNŞ. |
| **SORGUN 80 YATAKLI HUZUREVİ İNŞ. YAPIM İŞİ** | |
| Seviye | %33 |
| Yer Teslim | 06/03/2018 |
| İş Bitim | 15/12/2019 |
| Sözleşme Bedeli | 9.169.000,00 TL |
| Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) | 10.819.420,00 TL |
| Yüklenici | AKINÇAĞRI İNŞ. |